# Приложение

# План

дополнительных мероприятий по предупреждению пожаров и гибелью на них людей (детей) на территории

МО «Сокрутовский сельсовет» в осеннее- зимний пожароопасный периоде 2019 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | Разработать аналогичные планы мероприятий по предупреждению пожаров, снижению смертности и травматизма людей на пожарах | администрация МО «Сокрутовский сельсовет» | До 25.10.2019 г. |  |
| 2 | Провести корректировки списков лиц «группы риска», несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении на территории Ахтубинского района | администрация МО «Сокрутовский сельсовет», ГКУ АО « Центра социальной поддержки населения Ахтубинского района», ОНД, ОМВД. | До 30.10.2019 г. |  |
| 3 | Организовать проведение совместных рейдов по проверке мест проживания лиц, относящихся к «группам риска» (ведущих асоциальный образ жизни, склонных с злоупотреблению спиртными напитками, одиноких престарелых граждан, не благополучных семей с детьми, и семей, находящихся в социально - опасном положении | администрация МО «Сокрутовский сельсовет», ГКУ АО « Центра социальной поддержки населения Ахтубинского района», ОНД, ОМВД. | октябрь-декабрь |  |
| 4 | Организация и проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности с населением в жилом фонде на территории Ахтубинского района. Обратить особое внимание на семьи с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, состояние электропроводки, печного отопления, внутридомового газового хозяйства, эксплуатации бытового электрооборудования, наличие первичных средств пожаротушения, знание порядка вызова пожарной охраны и действиям до ее прибытия. | ФГКУ «2-ОФПС», ОНД, ОМВД, ГКУ АО «Центра социальной поддержки населения Ахтубинского района», администрации МО «Сокрутовский сельсовет», ВДПО, ТСЖ, УК. | ежемесячно |  |
| 5 | Рассмотрение вопроса об оказании материальной помощи малоимущим семьям с детьми, престарелым гражданам по устранению нарушений требований пожарной безопасности, непосредственно связанных с угрозой возникновения пожара (ремонт электросетей, печного отопления). | Глава администрации МО «Сокрутовский сельсовет», ГКУ АО «Центра социальной поддержки населения Ахтубинского района» | до 20.11.2019 г. |  |
| 7 | Организация учета, проверка бесхозяйных строений и домовладений с принятием решения по их дальнейшему использованию. | Глава администрации МО «Сокртовский сельсовет», ОНД, ФГКУ «2-ОФПС». | До 10.11.2019 г. |  |
| 9 | Разработка памятки-листовки по предупреждению пожаров с гибелью людей и детей. Продолжить распространения памяток- листовок «Пожары с гибелью детей», «Детская шалость с огнем» среди населения. | Администрация МО «Сокрутовский сельсовет», ОНД, ВДПО | До 30.10.2019 г. |  |
| 10 | Проведение собрания граждан в населенных пунктах наиболее подверженных пожарам, с доведением мер по предупреждению гибели людей (детей) на пожарах. | Администрация МО «Сокрутовский сельсовет», ТСЖ, УК, ФГКУ «2-ОФПС», ОНД, ВДПО | октябрь-декабрь |  |
| 11 | Размещение на официальных сайтах администраций МО информации по предупреждению пожаров с гибелью людей (детей) на пожарах. | Администрация МО «Сокрутовский сельсовет» | октябрь |  |
| 13 | Организация и проведение бесед на противопожарную тематику с детьми, с учащимися в образовательных учреждений, дополнительного образования детей, в библиотеках и домах культуры. | Глава администрации МО «Сокрутовский сельсовет», ВДПО, ФГКУ «2-ОФПС», ОНД | октябрь-декабрь |  |
| 18. | Организовать работу по очистке подвальных, чердачных помещений жилых, в том числе многоквартирных домов от бытовых, горючих и других материалов. | Глава администрации МО «Сокрутовский сельсовет», ТСЖ, УК, | октябрь |  |
| 19. | Организовать работу по очистке территорий частных домовладений, в том числе прилегающей к ним территорий, территорий объектов и учреждений всех форм собственности о сухой растительности, камыша, мусора и других горючих отходов. Запретить складирование горючих материалов и стоянку автотранспорта в пределах противопожарный расстояний между зданиями, строениями и сооружениями. | Глава администрации МО «Сокрутовский сельсовет», | октябрь |  |
| 20. | Разместить в местах массового пребывания людей (администрации муниципальных образований, медицинские учреждения, учреждения социального обслуживания населения, учебные и учреждения дополнительного образования, торговые организации, Дома культуры, ТСЖ,УК, ж\д и автовокзалы, общественный автотранспорт, дачные общества, базы отдыха, лесничества) памятки – листовки по предупреждению гибели людей при пожарах и требованиях пожарной безопасности в жилье, в том числе в частном жилом секторе, в подъездах жилых многоквартирных домов | Глава администрации МО «Сокрутовский сельсовет», Управление образованием, управление культуры и кинофикации, ГБУЗ «АРБ», руководители учреждений, ВДПО, ТСЖ, УК, ФГКУ «2-ОФПС», ОНД, | октябрь |  |
| 21. | Организовать работу по поддержанию пожарных водоёмов, пожарных гидрантов в рабочеспособном состоянии в течении всего пожароопасного периода | Глава администрации МО «Сокрутовский сельсовет», | октябрь-декабрь |  |
| 22. | Поддерживать в исправном состоянии пожарную и специальную технику, привлекаемую для тушения пожаров, укомплектовать ее необходимым пожарно-техническим вооружением и запасом горюче-смазочных материалов | Глава администрации МО «Сокрутовский сельсовет», | октябрь-декабрь |  |
| 23. | Согласовать порядок привлечения имеющейся в наличии водовозной и поливочной техники для тушения пожаров с предприятиями, организациями и гражданами, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории сельских поселений | Глава администрации МО «Сокрутовский сельсовет», | октябрь |  |
| 24. | При ухудшении обстановки на территории поселений, способствующей увеличению количества пожаров и гибели людей, использовать право введения особого противопожарного режима с разработкой и осуществлением соответствующих дополнительных мероприятий | Глава администрации МО «Сокрутовский сельсовет», | В течении всего осенне-зимнего пожароопасного |  |