АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СОКРУТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018 г №41

 «О проведение инвентаризации адресных

объектов МО «Сокрутовский сельсовет»

 В соответствии Федерального закона от 28.12.2013 N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", во исполнении протокола совещания по вопросу ведения федеральной информационной адресной системы (ФИАС) и актуализации сведений государственного адресного реестра на территории Астраханской области от 13.04.2018 года администрация муниципального образования «Сокрутовский сельсовет»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести инвентаризацию адресных объектов муниципального образования «Сокрутовский сельсовет» в срок до 01.07.2018 года.

2. Утвердить план проведения инвентаризации адресных объектов муниципального образования «Сокрутовский сельсовет» (согласно приложения)

3. Назначить ответственным за проведение инвентаризации адресных объектов заведующую сектором по общим вопросам администрации муниципального образования «Сокрутовский сельсовет» Ротарь Евгению Георгиевну.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава администрации

МО «Сокрутовский сельсовет» О.Ю.Бакунцева

Утвержден

постановлением

администрации

МО «Сокрутовский сельсовет»

 от 02.05.2018 №41

**ПЛАН**

**проведения инвентаризации адресных объектов муниципального образования «Сокрутовский сельсовет»**

 С целью проведения инвентаризации и актуализации информации в ФИАС необходимо провести следующие мероприятия:

## 1. Провести сверку наименование улиц, домов содержащихся в Федеральной информационной адресной системе с реестром улиц, домов содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а так же в соответствии с Законом  Астраханской области от 04 октября 2006 года N 67/2006-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Астраханской области.»

## Исп. Ротарь Е.Г.

Срок: до 25.05.2018 года

2. В случае установления факта существования в базе ФИАС неактуальных улиц, домов внести соответствующие изменения.

Исп. Ротарь Е.Г.

Срок: при необходимости

3. Осуществлять сверку данных в ГИС ЖКХ, Росреестра с адресной базой объектов жилищного фонда и земельных участков, расположенных на территории муниципального образования.

Исп. Ротарь Е.Г.

 Срок: постоянно

4. Осуществлять ввод и корректировку информации в государственный адресный реестр с использованием ФИАС

Исп. Ротарь Е.Г.

Срок: постоянно

5. Ежемесячно представлять промежуточные отчеты о ходе работ и промежуточных результатах инвентаризации адресных сведения в ГАР Управлению по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Губернатора Астраханской и в УФНС Росси по Астраханской области

Исп. Ротарь Е.Г.

Срок: до 25 числа каждого месяц