Приложение к распоряжению

№15 от 11.11.2024

План

мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования "Сельское поселение Сокрутовский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области"в

осенне-зимний период 2024-2025 гг. и подготовке к купальному сезону 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Время проведения | Ответственные за проведение мероприятий | Отметка о выполнении мероприятия |
| МЕРОПРИЯТИЯ НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГГ. | | | | |
| 1 | Информировать население по вопросам обеспечения безопасности при проведении любых видов деятельности на акватории водных объектов, в т.ч. через СМИ. | Период ледостава | Глава администрации |  |
| 2 | Рекомендовать населению использование безопасных мест подледного лова рыбы на водных объектах, а также определить места, где запрещена организация отдыха, места несанкционированных ледовых переходов, переправ и лова рыбы с последующим выставлением специальных информационных знаков. | Период ледостава | Глава администрации |  |
| 3 | При проведении массовых мероприятий на водных объектах муниципальных образований принимать меры по соблюдению мер безопасности и правопорядка | С 20. 12. 2024 до вскрытия от льда водных объектов | Глава администрации |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2024 ГОДА | | | | |
| 1 | Определить места массового купания с последующим направлением заявок в отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации МО «Ахтубинский муниципальный район» | до 01.04.2025г. | Глава администрации |  |
| 2 | Согласовать с Ахтубинским отделением ГИМС количество спасателей на объектах купания с последующим обучением спасателей | до 01.06.2025г. | Глава администрации |  |
| 3 | Организовать работу по организации и оборудованию мест купания и их прибрежных мест полосах санкционированных мест массового отдыха населения. | до открытия купального сезона | Глава администрации |  |